ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к федеральной целевой программе

"Культура России (2012 - 2018 годы)"

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий и объемы финансирования 
федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"

(млн. рублей)

|  |  |  | 2012 - 2018 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| I. Направление по поддержке современного искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка современного искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поддержка создания художественного продукта в области театрального искусства - всего |  |  | 254,81 | 10,8 | 28,01 | 30 | 42 | 48 | 48 | 48 | постановка новых и капитальное возобновление ранее созданных драматических спектаклей, всего 4 - 20 постановок, постановка 2 - 8 спектаклей театров юного зрителя и театров кукол, приобретение прав на постановку и исполнение 4 - 16 современных российских драматических |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 212,35 | 9 | 23,35 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 42,47 | 1,8 | 4,67 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | произведений, проведение 2 - 9 мероприятий (лабораторий, семинаров, круглых столов по обмену творческим опытом между мастерами и молодыми профессиональными авторами), стимулирующих создание новых произведений, спектаклей |
| 2. Поддержка распространения художественного продукта в области театрального искусства - всего |  |  | 750,62 | 48,46 | 92,24 | 107,01 | 121,49 | 115,14 | 133,14 | 133,14 | проведение 2 - 5 всероссийских, 1 - 4 региональных театральных фестивалей, 1 - 4 фестивалей национальных театров, 2 - 5 фестивалей для детей и юношества, 2 - 5 международных театральных фестивалей, поддержка не менее 6 - 12 гастрольных акций ведущих театров, 3 - 6 межрегиональных обменных гастролей театральных |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 563,81 | 37,81 | 70 | 80 | 91 | 85 | 100 | 100 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 74,05 | 3,09 | 8,24 | 11,01 | 12,29 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 112,76 | 7,56 | 14 | 16 | 18,2 | 17 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коллективов, 1 - 6 специальных региональных проектов в малых городах России |
| 3. Поддержка создания художественного продукта в области музыкального искусства - всего |  |  | 254,81 | 10,8 | 28,01 | 30 | 42 | 48 | 48 | 48 | осуществление новых постановок и капитальное возобновление ранее созданных музыкальных спектаклей, ежегодно 2 - 7 постановок, приобретение прав на постановку и исполнение 6 - 50 современных российских музыкальных произведений, ежегодное осуществление 1 - 4 постановок музыкальных спектаклей для детей и юношества, организация и проведение 2 - 16 мероприятий (лабораторий, семинаров, круглых столов по обмену творческим опытом между мастерами и молодыми профессиональными авторами), |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 212,35 | 9 | 23,35 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 42,47 | 1,8 | 4,67 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стимулирующих создание новых произведений, спектаклей |
| 4. Поддержка распространения художественного продукта в области музыкального искусства - всего |  |  | 748,62 | 48,46 | 91,84 | 106,41 | 120,69 | 114,94 | 133,14 | 133,14 | организация и проведение 3 - 5 всероссийских и 1 - 4 международных музыкальных фестивалей, 1 - 5 региональных фестивалей оперного и балетного искусства, 1 - 5 фестивалей современного музыкального искусства, поддержка 2 - 6 гастролей ведущих музыкальных театров и коллективов в регионах России и 1 - 4 межрегиональных обменных гастролей музыкальных коллективов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 563,81 | 37,81 | 70 | 80 | 91 | 85 | 100 | 100 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 74,05 | 3.09 | 8,24 | 11,01 | 12,29 | 13.14 | 13,14 | 13,14 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 110,76 | 7,56 | 13,6 | 15,4 | 17,4 | 16,8 | 20 | 20 |  |
| 5. Поддержка создания художественного продукта в области циркового искусств - всего |  |  | 137,1 | 3,9 | 19,2 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | постановка 1 - 7 новых и обновление 1 - 7 ранее созданных цирковых спектаклей, аттракционов и номеров ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 114 | 3 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 23,1 | 0,9 | 3,2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 6. Поддержка распространения художественного продукта в области циркового искусства - всего |  |  | 224,01 | 8,52 | 32,32 | 33,78 | 36,82 | 37,52 | 37,52 | 37,52 | организация и проведение ежегодно 1 - 3 всемирных фестивалей циркового искусства, 1 всероссийского, 1 регионального и 1 - 2 международных цирковых фестивалей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 134 | 5 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 62,71 | 2,02 | 7,12 | 9,78 | 10,42 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 27,3 | 1,5 | 4,2 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |
| 7. Поддержка всероссийских и региональных творческих проектов в области современного изобразительного искусства, фотографии, дизайна, архитектуры, включая поддержку творческих проектов молодых авторов, - всего |  |  | 326,65 | 9,85 | 25,2 | 36 | 51,6 | 60 | 72 | 72 | оказание поддержки до 22 всероссийским и региональным творческим проектам и до 18 проектам молодых авторов в области современного изобразительного искусства, фотографии, дизайна, архитектуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 272,2 | 8,2 | 21 | 30 | 43 | 50 | 60 | 60 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 54,45 | 1,65 | 4,2 | 6 | 8,6 | 10 | 12 | 12 |  |
| 8. Поддержка выставочных проектов в области современного народного искусства - всего |  |  | 35,16 | 2,16 | 2,4 | 3 | 6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | оказание поддержки не менее 4 выставочным проектам в области современного народного искусства в год |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 29,3 | 1,8 | 2 | 2,5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 5,86 | 0,36 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 9. Проведение творческих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории и культуре России - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 7,9 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | в 2012 году планируется подготовить и провести фестиваль "Смоленский ковчег", в 2013 году планируется подготовить и провести Международный театральный фестиваль "Академия" и Международный фестиваль кукольных театров, в 2014 году совместно с Минрегионом России будут организованы и проведены Всероссийский фестиваль "Манящие миры. Этническая Россия" и Всероссийский фестиваль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | художественного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока "Северное сияние", а также в рамках празднования 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова будет осуществлена постановка спектакля, в 2015 - 2016 годах планируется подготовка и проведение празднования 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина, в рамках которого будет организован и проведен театральный фестиваль, в 2016 году будут организованы и проведены театральный фестиваль и торжественные мероприятия. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Помимо указанных мероприятий, на исполнении находятся нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по проведению следующих мероприятий в рамках празднования памятных дат в истории и культуре России: подготовка и проведение празднования 150-летия со дня рождения К.С.Станиславского; 200-летия со дня рождения И.А.Гончарова; подготовка и проведение празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами российского государства. Подготовка и проведение празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года |
| 10. Организация и проведение всероссийских исполнительских конкурсов - всего |  |  | 105,6 | 4,8 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | планируется ежегодное проведение 2 - 7 всероссийских исполнительских конкурсов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 88 | 4 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 17,6 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 11. Поддержка дебютных проектов молодых авторов и исполнителей - всего |  |  | 206,12 | 3,6 | 24 | 30 | 30 | 37,88 | 40,32 | 40,32 | планируется ежегодно проводить конкурс по поддержке молодых режиссеров, 1 - 10 смотров студийных работ, 1 - 16 новых спектаклей, концертных и цирковых программ с участием дебютантов, фестиваль "Будущее театральной России" будет проводиться ежегодно с 2013 года |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 171,77 | 3 | 20 | 25 | 25 | 31,57 | 33,6 | 33,6 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 34,35 | 0,6 | 4 | 5 | 5 | 6,31 | 6,72 | 6,72 |  |
| 12. Поддержка реализации инновационных проектов в области современного искусства - всего |  |  | 540,01 | 48 | 62,4 | 75,6 | 76,8 | 85,21 | 96 | 96 | планируется поддерживать 1 - 2 театральных и 2 - 4 музыкальных инновационных проекта ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 450,01 | 40 | 52 | 63 | 64 | 71,01 | 80 | 80 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 90 | 8 | 10,4 | 12,6 | 12,8 | 14,2 | 16 | 16 |  |
| 13. Мониторинг деятельности организаций исполнительских искусств - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 33 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ежегодно будет проводиться комплексный мониторинг организаций, мероприятия которых получили поддержку в рамках Программы (от 5 до 10 проектов), а также мониторинг отдельных направлений исполнительских искусств с целью повышения эффективности оказания поддержки в рамках Программы (от 1 до 5 проектов) |
| 14. Поддержка издания социально значимой литературы - федеральный бюджет (Роспечать) (субсидии юридическим лицам) |  |  | 1177,7 | 150 | 150 | 150 | 165 | 170 | 187 | 205,7 | поддержка выпуска не менее 550 названий книжной продукции в год |
| 15.Организация и проведение Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества - федеральный бюджет (Роспечать) (прочие нужды) |  |  | 56,74 | 7 | 7 | 7 | 7,7 | 8,47 | 9,32 | 10,25 | привлечение молодых талантливых писателей к написанию детских книг. Ежегодный выпуск детских книг для детских библиотек тиражом не менее 1 тыс. экземпляров |
| Итого по разделу |  |  | 4858,86 | 358,95 | 580,73 | 646,2 | 745,9 | 782,97 | 862,24 | 881,87 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 4086,93 | 318,22 | 491,59 | 539,5 | 622,9 | 652,45 | 721,32 | 740,95 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 2852,49 | 161,22 | 334,59 | 382,5 | 450,2 | 473,98 | 525 | 525 |  |
| Роспечать - всего |  |  | 1234,44 | 157 | 157 | 157 | 172,7 | 178,47 | 196,32 | 215,95 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 56,74 | 7 | 7 | 7 | 7,7 | 8,47 | 9,32 | 10,25 |  |
| субсидии юридическим лицам |  |  | 1177,7 | 150 | 150 | 150 | 165 | 170 | 187 | 205,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 561,13 | 32,53 | 65,54 | 74,9 | 88 | 93,11 | 103,52 | 103,52 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 210,81 | 8,2 | 23,6 | 31,8 | 35 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |  |
| Развитие и поддержка кинематографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Поддержка отечественных производителей культурных благ в области кинематографии - всего |  |  | 3618,3 | 462 | 462 | 462 | 596 | 662,1 | 512,1 | 462,1 | создание в 2012 - 2018 годах не менее 70 игровых (дебютных, детских, авторских), 321 неигрового и 115 анимационных национальных фильмов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 2727,3 | 360 | 360 | 360 | 461 | 512,1 | 362,1 | 312,1 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 891 | 102 | 102 | 102 | 135 | 150 | 150 | 150 |  |
| 17. Подготовка кадров для современного отечественного кинематографа - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 145 | 5 | 15,5 | 15,5 | 25 | 28 | 28 | 28 | подготовка для киноиндустрии специалистов, остро необходимых для развития кинопроизводства в области зрительного кино. За 7 лет будет выпущено 100 сценаристов, 50 режиссеров, 80 аниматоров, 350 дистрибьютеров кинотеатрального рынка |
| 18. Расширение доступности продукции и услуг кинематографии для населения России - всего |  |  | 1280 | 130 | 130 | 130 | 260 | 260 | 210 | 160 | проведение ежегодно не менее 30 российских и международных кинофестивалей в регионах России. Оказание в 2012 - 2018 годах государственной поддержки в прокате 104 полнометражным игровым и анимационным национальным фильмам |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 950 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 150 | 100 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 330 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 19. Поддержка продвижения на мировой рынок отечественного кино - всего |  |  | 467 | 55 | 55 | 55 | 78 | 98 | 68 | 58 | расширение географии продвижения отечественных фильмов за рубежом, создание положительного образа России за рубежом. Проведение в 2012 - 2018 годах 175 некоммерческих киномероприятий за рубежом. Участие в международных кинофестивалях для коммерческого продвижения отечественного кино не менее чем в 10 странах мира ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 350 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 50 | 40 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 117 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| Итого по разделу |  |  | 5510,3 | 652 | 662,5 | 662,5 | 959 | 1048,1 | 818,1 | 708,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 4172,3 | 505 | 515,5 | 515,5 | 746 | 820,1 | 590,1 | 480,1 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 1338 | 147 | 147 | 147 | 213 | 228 | 228 | 228 |  |
| Поддержка народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Научное, информационное и методическое обеспечение проектов в сфере народного творчества - всего |  |  | 164,12 | 10,20 | 12,6 | 15,08 | 30,77 | 31,88 | 31,80 | 31,8 | организация и проведение фольклорных экспедиций (3 - 7 пилотных проектов ежегодно), творческих лабораторий (2 - 13 ежегодно), мастер-классов (7 - 16 ежегодно) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 133 | 8 | 10 | 12 | 25 | 26 | 26 | 26 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 31,12 | 2,2 | 2,6 | 3,08 | 5,77 | 5,88 | 5,8 | 5,8 |  |
| 21. Поддержка проектов, направленных на сохранение нематериального культурного наследия, - всего |  |  | 360 | 21,6 | 42 | 44,32 | 71,91 | 60,09 | 60,08 | 60 | ежегодная организация и проведение 4 - 14 фестивалей и выставок декоративно-прикладного искусства, 7 - 19 мероприятий для детей и юношества, 3 - 10 творческих проектов, направленных на развитие молодежных инициатив современного любительского искусства |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 300 | 18 | 35 | 37 | 60 | 50 | 50 | 50 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 60 | 3,6 | 7 | 7,32 | 11,91 | 10,09 | 10,08 | 10 |  |
| 22. Поддержка проектов направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества - всего |  |  | 858,69 | 39 | 117 | 119,69 | 156 | 169 | 139 | 119 | ежегодная организация и проведение 15 - 24 мероприятий (фестивали, смотры, конкурсы), 9 - 21 мероприятия (фестивали, праздники, конкурсы), направленных на сохранение и развитие многообразия национальных культур России, 2 - 6 мероприятий, направленных на сохранение этнических культур |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 642,07 | 30 | 90 | 92,07 | 120 | 130 | 100 | 80 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 216,62 | 9 | 27 | 27,62 | 36 | 39 | 39 | 39 |  |
| 23. Проведение фестивалей и конкурсов казачьей культуры - всего |  |  | 107,2 | 4,8 | 8,4 | 9 | 19 | 22 | 22 | 22 | ежегодная организация и проведение 1 - 3 фестивалей, праздников, конкурсов казачьей культуры, 1 - 4 региональных и межрегиональных гастролей казачьих коллективов и начиная с 2013 года 3 - 5 мастер-классов, творческих встреч, творческих лабораторий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 84 | 4 | 7 | 7 | 15 | 17 | 17 | 17 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 23,20 | 0,8 | 1,4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
| 24. Формирование единого электронного каталога объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации - всего |  |  | 232,19 | 14,3 | 27,06 | 21,23 | 38,5 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | ежегодное проведение 2 - 6 обучающих семинаров для региональных служб формирования каталогов, формирование региональных каталогов объектов нематериального культурного наследия (работа с 4 - 23 объектами в 20 регионах ежегодно), формирование федерального каталога объектов нематериального культурного наследия, разработка методических материалов по описанию объектов нематериального культурного наследия и ведению каталога (1 - 2 методички ежегодно), сбор дополнительной информации по 5 - 8 объектам ежегодно, ежегодное издание 1 информационного бюллетеня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 216,5 | 13 | 24,6 | 19,9 | 36 | 41 | 41 | 41 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 15,69 | 1,3 | 2,46 | 1,33 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 25. Поддержка творческих мероприятий для Вооруженных Сил Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, МЧС России - всего |  |  | 58,8 | 4,8 | 6 | 6 | 9,6 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ежегодная организация и проведение 4 - 6 фестивалей, смотров, культурно-шефских акций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 49 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 9,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| Итого по разделу |  |  | 1781 | 94,7 | 213,06 | 215,32 | 325,78 | 337,47 | 307,38 | 287,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 1424,57 | 77 | 171,6 | 172,97 | 264 | 273 | 243 | 223 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 23,2 | 0,8 | 1,4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 333,23 | 16,9 | 40,06 | 40,35 | 57,78 | 59,47 | 59,38 | 59,3 |  |
| Итого по направлению |  |  | 12150,17 | 1105,65 | 1456,29 | 1524,02 | 2030,68 | 2168,54 | 1987,72 | 1877,27 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 9683,8 | 900,22 | 1178,69 | 1227,97 | 1632,9 | 1745,55 | 1554,42 | 1444,05 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 8449,36 | 743,22 | 1021,69 | 1070,97 | 1460,2 | 1567,08 | 1358,1 | 1228,1 |  |
| Роспечать - всего |  |  | 1234,44 | 157 | 157 | 157 | 172,7 | 178,47 | 196,32 | 215,95 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 56,74 | 7 | 7 | 7 | 7,7 | 8,47 | 9,32 | 10,25 |  |
| субсидии юридическим лицам |  |  | 1177,7 | 150 | 150 | 150 | 165 | 170 | 187 | 205,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 2232,36 | 196,43 | 252,6 | 262,25 | 358,78 | 380,58 | 390,9 | 390,82 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 234,01 | 9 | 25 | 33,8 | 39 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |  |
| II. Направление по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровой контент и сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Создание цифрового контента о значимых событиях российской культуры и искусства - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 192,42 | 9 | 38 | 37 | 41,4 | 37,34 | 17,34 | 12,34 | создание не менее 42 мультимедийных продуктов, содержащих цифровой контент (музыкальные произведения, театральные постановки, классика отечественного кинематографа, приуроченные к юбилейным датам концертные программы и др.) |
| 27. Создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек (в том числе представленных в сети Интернет). Развитие информационных порталов, электронных справочных служб библиотек (в том числе корпоративных) - всего |  |  | 61,31 | 6 | 10,8 | 8,64 | 9,5 | 10,45 | 8,45 | 7,45 | создание и развитие электронных информационных ресурсов региональных библиотек, создание библиографических изданий (электронные библиографические указатели, обзоры и списки различной тематики), развитие специализированных и тематических информационных порталов библиотек |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 50,26 | 5 | 9 | 7,20 | 7,92 | 8,71 | 6,71 | 5,71 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 11,05 | 1 | 1,8 | 1,44 | 1,58 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |  |
| 28. Создание мультимедийных информационных ресурсов о культуре, интерактивных карт культурных и природных ландшафтов России - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 68,68 | 5 | 13,8 | 10,8 | 11,88 | 13,07 | 8,07 | 6,07 | в рамках реализации этого мероприятия будет создано не менее 27 мультимедийных энциклопедий, не менее 10 разделов атласа, не менее 32 интерактивных карт природных и культурных ландшафтов территории России |
| 29. Исследование вопросов информационной безопасности культурного наследия и доступности культурно-исторической информации в современном обществе - федеральный бюджет (Минкультуры России) (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) |  |  | 77 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 12 | 11,50 | 11 | выполнение не менее 38 научно-исследовательских работ по вопросам информационной безопасности в области сохранения и развития культурного наследия народов России |
| Итого по разделу |  |  | 399,41 | 30,5 | 73,1 | 66,94 | 73,78 | 72,86 | 45,36 | 36,86 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России - всего |  |  | 388,36 | 29,5 | 71,3 | 65,5 | 72,2 | 71,12 | 43,62 | 35,12 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 311,36 | 19 | 60,8 | 55 | 61,2 | 59,12 | 32,12 | 24,12 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 77 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 12 | 11,50 | 11 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 11,05 | 1 | 1,8 | 1,44 | 1,58 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |  |
| Обеспечение доступа к культурному наследию в цифровом виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Построение и развитие распределенной информационно-коммуникационной сети отрасли культуры - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 153,39 | 10 | 26,64 | 23,7 | 27,57 | 31,83 | 21,83 | 11,83 | вовлечение не менее 70 процентов учреждений культуры в работу информационно-коммуникационной сети, что будет способствовать переводу не менее 7 государственных услуг ведомства на оказание в электронном виде |
| 31. Создание и поддержка интернет-ресурсов о культуре - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 168,01 | 10 | 33,3 | 27 | 29,7 | 32,67 | 22,67 | 12,67 | доведение доли ресурсов о культуре в общем количестве государственных интернет-ресурсов в российском сегменте сети Интернет до 5,2 процента |
| 32. Формирование единой информационной системы общероссийского мониторинга состояния развития культуры - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 69,21 | 3 | 14,64 | 9 | 9,9 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | результатами выполнения проекта являются получение достоверной информации о состоянии сферы культуры в регионах России, выявление потребностей и приоритетов регионов в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культурных мероприятиях, получение возможности планирования гастрольной деятельности |
| 33. Создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке - всего |  |  | 161,52 | - | 24 | 24 | 26,4 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | создание программного обеспечения для создания и хранения собственных электронных ресурсов региональных библиотек, их обмена и распределенного доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Обеспечение взаимного доступа к полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки для читателей в помещениях библиотек - участников проекта. Создание поискового интерфейса единой точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Осуществление технической и информационной поддержки интернет-портала (www.rusneb.ru). |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 80,76 | - | 12 | 12 | 13,2 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 80,76 | - | 12 | 12 | 13,2 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение не менее 750 новых участников проекта к ресурсам Национальной электронной библиотеки |
| 34. Создание многофункциональных мобильных культурных центров для обеспечения доступа граждан Российской Федерации к электронным информационным ресурсам, в том числе размещенным в сети Интернет, - всего |  |  | 720,3 | - | 110 | 110 | 121 | 133,1 | 133,1 | 113,1 | создание не менее 47 многофункциональных мобильных культурных центров |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) (субсидии субъектам Российской Федерации) - всего |  |  | 350,15 | - | 55 | 55 | 60,5 | 66,55 | 66,55 | 46,55 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 370,15 | - | 55 | 55 | 60,5 | 66,55 | 66,55 | 66,55 |  |
| Итого по разделу |  |  | 1272,43 | 23 | 208,58 | 193,7 | 214,57 | 237,53 | 217,53 | 177,53 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 821,52 | 23 | 141,58 | 126,7 | 140,87 | 156,46 | 136,46 | 96,46 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 390,61 | 23 | 74,58 | 59,7 | 67,17 | 75,39 | 55,39 | 35,39 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 430,91 | - | 67 | 67 | 73,7 | 81,07 | 81,07 | 61,07 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 450,91 | - | 67 | 67 | 73,7 | 81,07 | 81,07 | 81,07 |  |
| Информатизация отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Информатизация деятельности учреждений культуры, проведение исследований эффективности и методическая поддержка внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры - всего |  |  | 1572,06 | 68,2 | 214,37 | 253,99 | 269 | 293 | 237 | 236,5 | доведение доли учреждений культуры, подключенных к сети Интернет и имеющих компьютеры, до 70 процентов. Выполнение не менее 41 научно-исследовательской работы по проблемам внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 1397,38 | 61 | 194,39 | 227,49 | 241 | 262 | 206 | 205,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 740,88 | 34 | 97,39 | 130,49 | 136 | 151 | 96 | 96 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 96,5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14,5 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 560 | 15 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 174,68 | 7,2 | 19,98 | 26,5 | 28 | 31 | 31 | 31 |  |
| 36. Поддержка инновационных проектов и проектов по использованию информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 101,63 | 5 | 21 | 13,2 | 14,52 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | поддержка не менее 20 проектов, реализующих инновационные решения, направленные на развитие модернизационных процессов в отрасли |
| Итого по разделу |  |  | 1673,69 | 73,2 | 235,37 | 267,19 | 283,52 | 308,97 | 252,97 | 252,47 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 1499,01 | 66 | 215,39 | 240,69 | 255,52 | 277,97 | 221,97 | 221,47 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 842,51 | 39 | 118,39 | 143,69 | 150,52 | 166,97 | 111,97 | 111,97 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 560 | 15 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 96,5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14,5 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 174,68 | 7,2 | 19,98 | 26,5 | 28 | 31 | 31 | 31 |  |
| Проведение научных исследований и развитие инновационного потенциала отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Проведение систематических научных и статистических исследований развития отрасли - федеральный бюджет (Минкультуры России) (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) |  |  | 173,05 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 26 | 28 | 26 | 24,5 | проведение не менее 90 систематических научно-исследовательских работ, направленных на выявление и укрепление модернизационных процессов в отрасли |
| 38. Проведение научных и научно-практических мероприятий в сфере культуры - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 42,38 | 2 | 6 | 6 | 6,6 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | поведение не менее 19 общероссийских и международных научно-практических мероприятий в сфере культуры |
| 39. Сохранение и развитие научного потенциала отечественной кинематографии. Разработка и внедрение новых видов оборудования и новых технологий в кинематографии - федеральный бюджет (Минкультуры России) (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) |  |  | 229,19 | 30 | 30 | 30 | 32,34 | 37,91 | 34,94 | 34 | сохранение научного потенциала отечественной кинематографии. Выполнение ежегодно не менее 4 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для кинематографии. Публикация не менее 4 научных работ ежегодно. Создание не менее 2 объектов интеллектуальной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственности ежегодно, на которые будут получены охранные документы |
| 40. Проведение научных исследований в области сохранения памятников истории и культуры - федеральный бюджет (Минкультуры России) (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) |  |  | 70,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11 | 10 | выполнение не менее 25 научно-исследовательских работ, направленных на разработку новых эффективных технологий по сохранению памятников истории и культуры |
| 41. Проведение научных исследований в области сохранения музейных предметов - федеральный бюджет (Минкультуры России) (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) |  |  | 149,12 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23,06 | 22,06 | 22 | выполнение не менее 70 научно-исследовательских работ, направленных на разработку новых эффективных технологий по сохранению музейных предметов |
| 42. Проведение научных исследований в области комплектования, хранения, учета и использования архивных документов - федеральный бюджет (Росархив) (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) |  |  | 54,97 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8,25 | 9,08 | 8,45 | 7,2 | разработка не менее 70 научных тем по приоритетным направлениям архивного дела |
| 43. Исследование современных процессов документационного обеспечения управления и развития электронного документооборота - федеральный бюджет (Росархив) (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) |  |  | 59,33 | 8 | 8 | 8 | 8,8 | 9,68 | 9,05 | 7,8 | научно-методическое обеспечение перехода к безбумажным технологиям делопроизводства и организации функционирования межведомственного электронного документооборота |
| 44. Информационное обеспечение федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" (федеральный бюджет) - всего |  |  | 55,93 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8,3 | 8,63 | реализация мероприятий по модернизации специального программного комплекса, обеспечивающего ввод, корректировку, хранение и отображение информации о ходе реализации Программы, а также по наполнению и поддержке специализированного интернет-сайта федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" с предоставлением свободного доступа гражданам и организациям к информации о ходе реализации Программы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 34 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Росархив (прочие нужды) |  |  | 7,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,21 |  |
| Роспечать (прочие нужды) |  |  | 14,62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,42 |  |
| Итого по разделу - федеральный бюджет |  |  | 834,47 | 105,35 | 113,85 | 110,85 | 121,99 | 133,99 | 127,06 | 121,39 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 698,24 | 87,35 | 95,35 | 92,35 | 101,94 | 112,23 | 106,26 | 102,76 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 76,38 | 5 | 13 | 10 | 11,6 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 621,86 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 90,34 | 99,97 | 94 | 90,5 |  |
| Росархив - всего |  |  | 121,61 | 16 | 16,5 | 16,5 | 18,05 | 19,76 | 18,6 | 16,21 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 7,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,21 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 114,3 | 15 | 15,5 | 15,5 | 17,05 | 18,76 | 17,5 | 15 |  |
| Роспечать (прочие нужды) |  |  | 14,62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,42 |  |
| Итого по направлению |  |  | 4179,99 | 232,05 | 630,9 | 638,68 | 693,86 | 753,34 | 642,91 | 588,24 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 3543,36 | 223,85 | 542,12 | 543,74 | 590,58 | 639,53 | 529,1 | 474,43 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 3407,13 | 205,85 | 523,62 | 525,24 | 570,53 | 617,78 | 508,31 | 455,81 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 1620,86 | 86 | 266,77 | 268,39 | 290,49 | 313,74 | 211,74 | 183,74 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 560 | 15 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 430,91 | - | 67 | 67 | 73,7 | 81,07 | 81,07 | 61,07 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 795,36 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 116,34 | 127,97 | 120,5 | 116 |  |
| Росархив - всего |  |  | 121,61 | 16 | 16,5 | 16,5 | 18,05 | 19,76 | 18,6 | 16,21 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 7,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,21 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 114,3 | 15 | 15,5 | 15,5 | 17,05 | 18,76 | 17,5 | 15 |  |
| Роспечать (прочие нужды) |  |  | 14,62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,42 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 636,64 | 8,2 | 88,78 | 94,94 | 103,28 | 113,81 | 113,81 | 113,81 |  |
| внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| III. Направление по развитию образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Проведение мастер-классов, фестивалей, конкурсов, выставок - всего |  |  | 289,3 | 17,25 | 28,75 | 29,9 | 69 | 74,8 | 39,8 | 29,8 | создание условий для выявления одаренных детей и молодежи и их профессионального становления. За весь период реализации Программы планируется проводить от 24 мероприятий в 2012 году до 85 мероприятий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 254,5 | 15 | 25 | 26 | 63 | 68,5 | 33,5 | 23,5 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 34,8 | 2,25 | 3,75 | 3,9 | 6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2018 году во всех субъектах Российской Федерации на базе образовательных учреждений культуры и искусства с привлечением деятелей культуры и искусства |
| 46. Проведение творческих школ для одаренных детей и молодежи - всего |  |  | 135,54 | 8,34 | 12 | 12 | 30 | 32,4 | 25,4 | 15,4 | за период реализации Программы планируется ежегодное проведение от 14 до 50 мероприятий по организации творческих школ (из расчета 1 творческая школа, охватывающая 1 - 5 субъектов Российской Федерации), в каждой их которых сможет принять участие от 100 одаренных детей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 108,95 | 6,95 | 10 | 10 | 25 | 27 | 20 | 10 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 26,59 | 1,39 | 2 | 2 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 47. Общероссийский проект "Новое передвижничество" - всего |  |  | 517,09 | 46,8 | 95,5 | 74,2 | 96,5 | 100,69 | 61,7 | 41,7 | создание условий для творческого обмена и профессионального становления одаренных детей и молодежи путем взаимодействия с мастерами столичных вузов в области музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства. Ежегодное проведение от 10 до 23 выездных творческих мероприятий по субъектам Российской Федерации |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 430,99 | 36 | 73 | 67 | 86 | 88,99 | 50 | 30 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 86,1 | 10,8 | 22,5 | 7,2 | 10,5 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |
| 48. Пополнение библиотечных фондов образовательных учреждений культуры и искусства (федеральный бюджет) (Минкультуры России) - всего |  |  | 111 | 5 | 10 | 10 | 20 | 22 | 22 | 22 | за 7 лет планируется обновить библиотечные фонды всех подведомственных федеральных образовательных учреждений культуры и искусства за счет приобретения клавиров, партитур, других нотных изданий, художественных альбомов, учебников, а также подготовки новых учебников и учебно-методических пособий (2013 - 2018 годы) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 52 | - | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 59 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |  |
| 49. Разработка и внедрение инновационных технологий (создание базы данных образовательных программ, создание базы данных по одаренным детям) - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 43,2 | 4 | 6 | 4,2 | 8 | 7 | 7 | 7 | создание не менее 10 инновационных образовательно-культурных программ в области культуры и искусства (музыкального, изобразительного, театрального, хореографического, декоративно-прикладного, дизайна, кино- и фотоискусства), которые возможно использовать в дистанционном режиме. Создание общероссийской базы данных одаренных детей с размещением актуальной информации об одаренных детях с целью их поддержки в профессиональном становлении в области искусства |
| 50. Проведение конференций образовательными учреждениями культуры и искусства - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 143 | 5 | 10 | 10 | 25 | 31 | 31 | 31 | ежегодное проведение от 10 до 40 конференций (всероссийских и международных) с целью принятия обоснованных и согласованных с педагогической общественностью решений, разработки современных подходов, перспективных планов и задач по развитию образования в сфере культуры и искусства |
| 51. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников образовательных учреждений культуры и искусства - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 326,5 | 7,5 | 50 | 50 | 75 | 78 | 38 | 28 | повышение профессионального уровня педагогических работников, работающих с одаренными детьми и молодежью на базе 45 творческих вузов. За 7 лет повышение профессионального уровня осуществится у каждого 5-го педагогического работника, что составит около 22 тыс. человек |
| 52. Поддержка развития образовательных программ и проведение мероприятий для детей и молодежи с целью освоения и активного использования языка современного искусства (видеоискусство, инсталляция, мультимедийные практики) - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 72 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | планируется проведение творческих школ с использованием инновационных технологий современного искусства для детей и молодежи с целью обучения их современному искусству и его восприятию. В рамках этих школ за 7 лет предполагается обучить 350 человек. В рамках творческих школ также повысят свою квалификацию около 200 молодых специалистов в сфере современного искусства. Будут разработаны и изданы методические пособия и учебно-вспомогательные издания для молодых художников, педагогов по 15 дисциплинам |
| Итого по разделу |  |  | 1637,63 | 99,89 | 220,25 | 200,3 | 335,5 | 357,89 | 236,9 | 186,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 1490,14 | 85,45 | 192 | 187,2 | 314 | 334,49 | 213,5 | 163,5 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 1431,14 | 80,45 | 185 | 179,2 | 305 | 324,49 | 203,5 | 153,5 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 59 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 112,69 | 12,19 | 24,5 | 9,2 | 15,5 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 34,8 | 2,25 | 3,75 | 3,9 | 6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| Развитие материально-технической базы образовательных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования для образовательных учреждений культуры - федеральный бюджет (Минкультуры России) (субсидии бюджетным учреждениям) |  |  | 454 | 28 | 60 | 62 | 73 | 77 | 77 | 77 | обновление парка музыкальных инструментов и специального оборудования в 63 федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования культуры и искусств за 7 лет составит 80 процентов посредством приобретения роялей, пианино, комплектов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оркестровых инструментов и театрального сценического и кинооборудования |
| 54. Оснащение и модернизация общежитий образовательных учреждений культуры - федеральный бюджет (Минкультуры России) (субсидии бюджетным учреждениям) |  |  | 190 | 9 | 17 | 18 | 35 | 37 | 37 | 37 | оснащение современным оборудованием 42 общежитий федеральных государственных образовательных учреждений культуры и искусства за 7 лет составит 95 процентов посредством приобретения комплектов системы безопасности (противопожарной, антитеррористической, защиты от последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны), а также технических средств обучения |
| 55. Оснащение и модернизация детских школ искусств (по видам искусств) - всего |  |  | 1343,06 | - | 198,82 | 198,82 | 240 | 254 | 254 | 197,42 | 430 детских школ искусств будет оснащено оборудованием, что составит 10 процентов от числа детских школ искусств, остро нуждающихся в укреплении материально-технической базы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 643,24 | - | 99,41 | 99,41 | 120 | 127 | 127 | 70,42 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 699,82 | - | 99,41 | 99,41 | 120 | 127 | 127 | 127 |  |
| Итого по разделу |  |  | 1987,06 | 37 | 275,82 | 278,82 | 348 | 368 | 368 | 311,42 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 1287,24 | 37 | 176,41 | 179,41 | 228 | 241 | 241 | 184,42 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 644 | 37 | 77 | 80 | 108 | 114 | 114 | 114 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 643,24 | - | 99,41 | 99,41 | 120 | 127 | 127 | 70,42 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 699,82 | - | 99,41 | 99,41 | 120 | 127 | 127 | 127 |  |
| Итого по направлению |  |  | 3624,69 | 136,89 | 496,07 | 479,12 | 683,5 | 725,89 | 604,9 | 498,32 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 2777,38 | 122,45 | 368,41 | 366,61 | 542 | 575,49 | 454,5 | 347,92 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 1431,14 | 80,45 | 185 | 179,2 | 305 | 324,49 | 203,5 | 153,5 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 703 | 42 | 84 | 88 | 117 | 124 | 124 | 124 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 643,24 | - | 99,41 | 99,41 | 120 | 127 | 127 | 70,42 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 812,51 | 12,19 | 123,91 | 108,61 | 135,5 | 144,1 | 144,1 | 144,1 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 34,8 | 2,25 | 3,75 | 3,9 | 6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| IV. Направление по сохранению культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реставрация объектов культурного наследия народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Ремонтно-реставрационные работы, противоаварийная защита, консервация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности, - всего федеральный бюджет |  |  | 9177,32 | 1132,72 | 947,55 | 920,58 | 1269,36 | 1315,59 | 1388,86 | 2202,66 | за весь срок реализации Программы планируется произвести комплекс работ по реставрации, противоаварийной защите и консервации 70 - 88 памятников истории и культуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 8522,32 | 1132,72 | 947,55 | 920,58 | 1269,36 | 1315,59 | 1058,86 | 1877,66 |  |
| Государственный Эрмитаж (прочие нужды) |  |  | 655 | - | - | - | - | - | 330 | 325 | работы по усилению конструкций перекрытий и ремонтно-реставрационные работы в залах Зимнего дворца, Нового Эрмитажа |
| 57. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности, - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 23557,88 | 2200 | 2202,44 | 2203,66 | 4339,45 | 4935,49 | 4340,47 | 3336,37 | за 2012 - 2018 годы будет отреставрировано не менее 160 - 170 памятников истории и культуры, переданных в пользование Русской Православной церкви и иным конфессиям, в том числе Кронштадский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2015 - 2018 годах планируется реставрация ансамбля Новодевичьего монастыря |
| 58. Реставрация памятников истории и культуры, включенных в проект "Историческая память", - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 5986,32 | 648,07 | 779,02 | 770,81 | 1015,41 | 1069,36 | 916,33 | 787,33 | за 2012 - 2018 годы будет отреставрировано не менее 74 памятников истории и культуры |
| 59. Комплексный проект "Культура Русского Севера", сохранение наиболее ценных памятников деревянного зодчества - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 661,16 | 60 | 80,09 | 80,13 | 107,31 | 111,21 | 111,21 | 111,21 | за 2012 - 2018 годы планируется провести комплекс работ по реставрации, противоаварийной защите и консервации не менее 19 памятников истории и культуры деревянного зодчества |
| 60. Комплексный проект "Культурное наследие Юга России" - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 661,16 | 60 | 80,09 | 80,13 | 107,31 | 111,21 | 111,21 | 111,21 | планируется разработка научно-проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ на 12 памятниках истории и культуры |
| 61. Реставрация памятников истории и культуры Золотого кольца России - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 2075,34 | 262,5 | 232,81 | 222,97 | 378,95 | 392,7 | 292,7 | 292,7 | планируется отреставрировать не менее 52 памятников истории и культуры, расположенных на территории городов, входящих в состав Золотого кольца России |
| 62. Сохранение монументальной живописи на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 530,87 | 80 | 60,07 | 60,1 | 80,49 | 83,41 | 83,41 | 83,41 | за 2012 - 2018 годы планируется осуществить работы по реставрации настенной живописи и росписи не менее чем на 33 объектах культурного наследия |
| 63. Обеспечение соответствия документов современным требованиям и развитие сферы сохранения объектов культурного наследия - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 153,36 | 25 | 25,03 | 25,04 | 33,54 | 34,75 | 5 | 5 | проведение историко-культурных экспертиз, экспертиз проектно-сметной документации; разработка современных реставрационных норм и правил, организация и участие в специальных мероприятиях по вопросам реставрации объектов культурного наследия |
| Итого по разделу - федеральный бюджет |  |  | 42803,41 | 4468,29 | 4407,1 | 4363,43 | 7331,82 | 8053,71 | 7249,18 | 6929,88 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 42148,41 | 4468,29 | 4407,1 | 4363,43 | 7331,82 | 8053,71 | 6919,18 | 6604,88 |  |
| Государственный Эрмитаж (прочие нужды) |  |  | 655 | - | - | - | - | - | 330 | 325 |  |
| Научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. Мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - всего |  |  | 162,75 | 10,28 | 19,47 | 17,51 | 31,25 | 33,75 | 26,75 | 23,75 | мониторинг состояния первоочередных объектов, нуждающихся в срочном проведении противоаварийных и ремонтно-реставрационных работах (не менее 3500 объектов) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 127,48 | 8,9 | 15,57 | 14 | 25 | 27 | 20 | 17 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 28,22 | 1,1 | 3,11 | 2,8 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 7,05 | 0,28 | 0,78 | 0,7 | 1,25 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  |
| 65. Формирование банка данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 66,73 | 3,5 | 8,2 | 11 | 12,1 | 13,31 | 10,31 | 8,31 | сохранение и популяризация объектов культурного наследия. Создание и внесение в банк данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не менее 80 тыс. записей |
| 66. Паспортизация памятников истории и культуры народов Российской Федерации - всего |  |  | 78,25 | 5,63 | 5,63 | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 15,75 | 13,75 | предполагается провести паспортизацию первоочередных объектов культурного наследия (не менее 750 паспортов) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 61 | 4,5 | 4,5 | 5 | 10 | 15 | 12 | 10 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 13,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 3,45 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 67. Разработка проектов достопримечательных мест, зон охраны, градостроительных регламентов памятников истории и культуры народов Российской Федерации, комплексов объектов и музеев-заповедников - всего |  |  | 197,06 | 17,2 | 22,1 | 28,25 | 38,2 | 45,77 | 23,77 | 21,77 | разработка первоочередных проектов достопримечательных мест, которые позволят защитить от незаконных застроек объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, комплексы объектов, а также музеи-заповедники (не менее 25 проектов достопримечательных мест и зон охраны) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 151,3 | 14 | 18 | 23 | 31 | 37,1 | 15,1 | 13,1 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 45,76 | 3,2 | 4,1 | 5,25 | 7,2 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |  |
| 68. Определение и развитие механизмов страхования памятников истории и культуры народов Российской Федерации - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 4,37 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | выработка основных направлений по страхованию объектов культурного наследия при вовлечении объекта в гражданский оборот (купли-продажи объекта культурного наследия), поиск механизмов, способных защитить объект от нанесения ущерба, обеспечить его сохранение и рациональное использование |
| Итого по разделу |  |  | 509,15 | 37,1 | 56,39 | 63,51 | 94,60 | 112,19 | 77,19 | 68,19 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 410,87 | 31,4 | 47,27 | 53,5 | 78,65 | 93,02 | 58,02 | 49,02 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 87,78 | 5,2 | 8,11 | 9,05 | 14,2 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 10,5 | 0,5 | 1 | 0,95 | 1,75 | 2,10 | 2,1 | 2,1 |  |
| Сохранение и исследование археологических объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. Инвентаризация объектов археологического наследия - всего |  |  | 58,93 | 4,8 | 6 | 8,4 | 9,24 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | предполагается определять границы территорий на первоочередных объектах археологического наследия с целью предотвращения незаконных раскопок и соответственно полной либо частичной утраты памятников (не менее 100 объектов) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 49,11 | 4 | 5 | 7 | 7,7 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 9,82 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,54 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
| 70. Археологические работы - всего |  |  | 195,6 | 12 | 14,4 | 19,2 | 36 | 48 | 38 | 28 | проведение ежегодно не менее 10 полевых экспедиций по изучению и сохранению археологических объектов, которые позволят избежать полной либо частичной утраты объектов археологического наследия в результате воздействия природной и антропогенной нагрузок, а также усилят |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 158 | 10 | 12 | 16 | 30 | 40 | 30 | 20 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 37,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 6 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профилактику грабительских раскопок |
| 71. Мониторинг состояния и использования объектов археологического наследия - всего |  |  | 78 | 6 | 7,2 | 9,6 | 13,2 | 18 | 13 | 11 | проведение мониторинга состояния первоочередных объектов с целью принятия дальнейших мер по предотвращению их полной либо частичной утраты (не менее 1700 объектов археологического наследия) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 63 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 15 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 3 | 3 | 3 |  |
| 72. Обеспечение специальной материально-технической базой полевых археологических экспедиций - федеральный бюджет (Минкультуры России) (субсидии бюджетным учреждениям) |  |  | 148 | 13 | 14 | 15 | 25 | 27 | 27 | 27 | предполагается ежегодно закупать не менее 5 комплектов оборудования для археологических экспедиций |
| Итого по разделу |  |  | 480,53 | 35,8 | 41,6 | 52,2 | 83,44 | 103,16 | 88,16 | 76,16 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 418,11 | 32 | 37 | 46 | 73,7 | 90,47 | 75,47 | 63,47 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 270,11 | 19 | 23 | 31 | 48,7 | 63,47 | 48,47 | 36,47 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 148 | 13 | 14 | 15 | 25 | 27 | 27 | 27 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 62,42 | 3,8 | 4,6 | 6,2 | 9,74 | 12,69 | 12,69 | 12,69 |  |
| Обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации - всего |  |  | 221 | 24,41 | 28 | 31,6 | 36 | 42 | 32 | 27 | предполагается осуществить реставрацию и консервацию не менее 250 музейных предметов, требующих первоочередных работ |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 180 | 20,34 | 23,33 | 26,33 | 30 | 35 | 25 | 20 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 41 | 4,07 | 4,67 | 5,27 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |
| 74. Пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 168 | 10 | 50 | 20 | 22 | 28 | 20 | 18 | ежегодное пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации музейными предметами от 6 до 30 единиц |
| 75. Пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации произведениями изобразительного искусства современных авторов- федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 69,8 | 2,5 | 10 | 10 | 11 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | ежегодное пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации не менее, чем 2 произведениями изобразительного искусства современных авторов |
| 76. Ведение базы данных Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 242,22 | 21 | 39 | 37,91 | 41,7 | 45,87 | 30,87 | 25,87 | не менее 10 млн. записей Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации |
| 77. Издание полных научных каталогов собраний музеев - всего |  |  | 155,52 | 6 | 24 | 24 | 26,4 | 29,04 | 24,04 | 22,04 | издание не менее 100 научных каталогов собраний музеев |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 127,6 | 5 | 20 | 20 | 22 | 24,2 | 19,2 | 17,2 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 27,92 | 1 | 4 | 4 | 4,40 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |  |
| 78. Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов - всего |  |  | 611,23 | 25,2 | 96 | 76,62 | 84,28 | 92,71 | 122,71 | 113,71 | планируется ежегодно осуществлять проведение не менее 3 выставочных проектов и проводить работы по созданию не менее 3 постоянно действующих экспозиций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 517,86 | 21 | 80 | 63,85 | 70,24 | 77,26 | 107,26 | 98,26 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 412,86 | 21 | 80 | 63,85 | 70,24 | 77,26 | 57,26 | 43,26 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 340,86 | 16 | 70 | 57,85 | 58,24 | 64,26 | 44,26 | 30,26 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 72 | 5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |
| Государственный Эрмитаж - всего |  |  | 105 | - | - | - | - | - | 50 | 55 | оснащение музея техническими средствами для проведения исследований в области реставрации экспонатов Музейного фонда Российской Федерации, мониторинг условий хранения и экспонирования предметов искусства в зданиях музейного комплекса, стабилизация параметров микроклимата, |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 65 | - | - | - | - | - | 30 | 35 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мониторинг химических загрязнений в условиях музейного хранения и влияния химического загрязнения воздуха на сохранность экспонатов. Комплекс работ по развитию информационной базы данных музейной коллекции |
| внебюджетные источники |  |  | 93,37 | 4,2 | 16 | 12,77 | 14,05 | 15,45 | 15,45 | 15,45 |  |
| 79. Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием - всего |  |  | 206,9 | 5 | 30 | 30 | 33 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | ежегодное оснащение от 200 до 400 рабочих мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 139,6 | 5 | 20 | 20 | 22 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 72,3 | 5 | 10 | 10 | 11 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 67,3 | - | 10 | 10 | 11 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 67,3 | - | 10 | 10 | 11 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| 80. Государственная поддержка развития казачьих музеев - всего |  |  | 80,76 | - | 12 | 12 | 13,2 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | предполагается поддерживать ежегодно не менее 6 казачьих музеев |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 67,3 | - | 10 | 10 | 11 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 13,46 | - | 2 | 2 | 2,2 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |  |
| 81. Научно-методическое обеспечение отрасли - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 19,33 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | ежегодное проведение не менее 1 - 2 обучающих семинаров, а также издание 2 научно-методических пособий |
| Итого по разделу |  |  | 1 774,76 | 96,61 | 291,5 | 244,63 | 270,33 | 303,57 | 295,57 | 272,57 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 1 531,71 | 87,34 | 254,83 | 210,59 | 232,69 | 261,75 | 253,75 | 230,75 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 1 426,71 | 87,34 | 254,83 | 210,59 | 232,69 | 261,75 | 203,75 | 175,75 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 1147,81 | 77,34 | 214,83 | 174,59 | 187,69 | 212,45 | 154,45 | 126,45 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 144,3 | 10 | 20 | 16 | 23 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 134,6 | - | 20 | 20 | 22 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |  |
| Государственный Эрмитаж - всего |  |  | 105 | - | - | - | - | - | 50 | 55 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 65 | - | - | - | - | - | 30 | 35 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 40 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 93,37 | 4,2 | 16 | 12,77 | 14,05 | 15,45 | 15,45 | 15,45 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 149,68 | 5,07 | 20,67 | 21,27 | 23,6 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |  |
| Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. Ремонтно-реставрационные работы, противоаварийная защита, консервация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, занимаемых архивами, - федеральный бюджет (Росархив) (прочие нужды) |  |  | 218 | 40 | 50 | 50 | 55 | 23 | - | - | восстановление 2 объектов (Лефортовский дворец в г. Москве, здание Архива Государственного совета Российской империи в г. Санкт-Петербурге) |
| 83. Стимулирование разработки и внедрения передовых технологий в практику архивного дела - всего |  |  | 25,62 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,83 | 4,19 | 4,59 | проведение 14 научно-практических конференций, 28 совместных мероприятий с зарубежными архивистами, 7 обучающих семинаров и 3 конкурсов научных работ |
| в том числе: |  |  | 24,22 | 2,9 | 3 | 3 | 3,3 | 3,63 | 3,99 | 4,39 |  |
| федеральный бюджет - Росархив (прочие нужды) |  |  | 24,22 | 2,9 | 3 | 3 | 3,3 | 3,63 | 3,99 | 4,39 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 84. Реставрация и страховое копирование особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации - федеральный бюджет (Росархив) (прочие нужды) |  |  | 243,15 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36,3 | 39,93 | 43,92 | реставрация 3 тыс. и создание страхового фонда копий 70 тыс. уникальных и особо ценных единиц фондового хранения |
| 85. Пополнение Архивного фонда Российской Федерации особо ценными историко-документальными коллекциями и зарубежной архивной классикой - всего |  |  | 9,73 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,32 | 1,45 | 1,6 | 1,76 | приобретение не менее 1,75 тыс. единиц особо ценных и уникальных документов выдающихся деятелей культуры и искусства XIV - XX вв. |
| в том числе: |  |  | 8,11 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,21 | 1,33 | 1,46 |  |
| федеральный бюджет - Росархив (прочие нужды) |  |  | 8,11 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,21 | 1,33 | 1,46 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 1,62 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |  |
| 86. Расширение доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации и их популяризация - федеральный бюджет (Росархив) (прочие нужды) |  |  | 128,68 | 15 | 16 | 16 | 17,6 | 19,36 | 21,3 | 23,43 | подготовка к изданию не менее 35 сборников документов, проведение 50 историко-документальных выставок |
| 87. Упорядочение архивных документов организаций советского периода, не имеющих правопреемников, - федеральный бюджет (Росархив) (прочие нужды) |  |  | 32,83 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,46 | 4,90 | 5,39 | 5,93 | прием на постоянное хранение около 70,5 тыс. единиц управленческой и научно-технической документации и более 150 тыс. фотодокументов |
| 88. Формирование архивных электронных ресурсов и их представление в сети Интернет - федеральный бюджет (Росархив) (прочие нужды) |  |  | 569,07 | 62,5 | 67 | 72 | 79,2 | 87,12 | 95,83 | 105,42 | предполагается оцифровать 19 млн. описаний дел (заголовков). Оцифровка наиболее востребованных каталогов и картотек федеральных архивов, в том числе картотеки Наградного отдела ВС СССР (13,2 млн. карточек). Обеспечение полноценного функционирования электронного Архива Коминтерна. Создание коллекции качественных электронных образов документов Архивного фонда Российской Федерации не менее 4,85 млн. листов. Перевод в цифровой формат всей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коллекции документальных фильмов, хранящихся в Российском государственном архиве кинофотодокументов (63641 единица хранения) |
| 89. Создание в архивах условий для приема и работы с электронными документами - федеральный бюджет (Росархив) (прочие нужды) |  |  | 352,52 | 45 | 45 | 43 | 47,3 | 52,03 | 57,23 | 62,96 | готовность к приему электронных документов из организаций - источников комплектования федеральных архивов и их всестороннему использованию |
| Итого по разделу |  |  | 1579,59 | 200,85 | 216,45 | 219,45 | 241,38 | 227,99 | 225,47 | 248 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Росархив (прочие нужды) |  |  | 1576,57 | 200,45 | 216,05 | 219,05 | 240,96 | 227,55 | 225,01 | 247,51 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 3,02 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 |  |
| Развитие и модернизация библиотек России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. Развитие сводного электронного каталога библиотек России - всего |  |  | 217,83 | 26 | 30,18 | 32,4 | 35,64 | 39,2 | 32,2 | 22,2 | общий объем библиографических записей в сводном каталоге библиотек России в 2018 году достигнет не менее 14 млн. записей, существенно улучшится качество доступа к |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 208,88 | 25 | 29,1 | 31,2 | 34,32 | 37,75 | 30,75 | 20,75 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 8,96 | 1 | 1,08 | 1,2 | 1,32 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фондам библиотек России. Библиографические ресурсы российских библиотек получат возможность интеграции в мировое информационное пространство |
| 91. Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек - всего |  |  | 403,8 | - | 60 | 60 | 66 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | до 2018 года для субъектов Российской Федерации будет изготовлено не менее 57 мобильных комплексов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 201,9 | - | 30 | 30 | 33 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 201,9 | - | 30 | 30 | 33 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |  |
| 92. Организация и развитие системы консервации документов Национального библиотечного фонда - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 173 | 16 | 19 | 21 | 30 | 37 | 30 | 20 | организация мониторинга состояния библиотечных фондов России: обследование хранилищ и состояния документов в 38 центральных региональных библиотеках России, организация 12 новых региональных центров консервации библиотечных фондов, развитие уже существующих. Массовая нейтрализация кислотности бумаги документов библиотек (более 90 тыс. документов (45 тонн)). Реставрация 180 книжных памятников |
| 93. Пополнение Российского страхового фонда документов библиотек - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 141,14 | 5 | 23,2 | 23,2 | 25,52 | 28,07 | 20,07 | 16,07 | будет изготовлено 2,2 млн. кадров (общий объем к 2018 году составит не менее 8,2 млн.), в Российский регистр страховых микроформ введено 7 тыс. записей |
| 94. Развитие Национальной электронной библиотеки - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 892,49 | 50,5 | 156,6 | 153 | 162,4 | 181,64 | 106,71 | 81,64 | объем документов в Национальной электронной библиотеке достигнет 1,9 млн. изданий. Обеспечение представления ресурсов Национальной электронной библиотеки в сводном электронном каталоге библиотек России (пополнение по сравнению с 2011 годом составит 1,1 млн. изданий) |
| 95. Создание модельных библиотек - всего |  |  | 152,6 | - | 20 | 20 | 40 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | развитие общероссийской системы библиотечного и информационного обслуживания населения. За 2012 - 2018 годы будет модернизировано 80 библиотек |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 76,3 | - | 10 | 10 | 20 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 76,3 | - | 10 | 10 | 20 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| 96. Развитие системы общероссийского учета книжных памятников как части культурного наследия России - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 79,69 | 10 | 11,1 | 11,1 | 12,2 | 13,43 | 11,43 | 10,43 | пополнение Общероссийского свода книжных памятников на 100 тыс. записей. Создание условий для организации не менее 25 региональных центров по работе с книжными памятниками. Проведение не менее 15 стажировок, в том числе групповых. Проведение мониторинга деятельности не менее 35 библиотек |
| 97. Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования - федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 105,62 | 5 | 14,59 | 15,36 | 16,9 | 18,59 | 17,59 | 17,59 | выполнение комплекса работ по обеспечению контроля качества оборудования и материалов для библиотек, обеспечивающих сохранность библиотечных фондов. Внедрение современных технических средств, обеспечивающих сохранность документов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 53,62 | 5 | 11,59 | 13,36 | 5,9 | 6,59 | 5,59 | 5,59 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 52 | - | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при их хранении, выдаче, копировании и экспонировании, сокращение числа изданий, списываемых по ветхости не менее чем на 5 процентов |
| 98. Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в библиотеках. Проведение конференций, семинаров, совещаний, конкурсов по актуальным вопросам библиотечного дела. Мониторинг российских и зарубежных тенденций развития библиотек, подготовка методических и аналитических материалов - всего |  |  | 183,39 | 21 | 27,4 | 27,4 | 30,14 | 33,15 | 24,15 | 20,15 | организация и проведение ежегодно не менее 5 регулярных циклов профессиональной переподготовки для специалистов, работающих в библиотеках. Внедрение системы дистанционного обучения, организация ежегодно не менее 3 образовательных программ в формате дистанционного обучения. Проведение не менее 35 конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов, поддержка участия не менее 40 российских специалистов в профессиональных |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 172,98 | 20 | 26 | 26 | 28,6 | 31,46 | 22,46 | 18,46 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 10,41 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,54 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | международных мероприятиях. Проведение 4 мониторингов российских и зарубежных тенденций развития библиотек, подготовка не менее 4 изданий методических и аналитических материалов |
| Итого по разделу |  |  | 2349,56 | 133,5 | 362,07 | 363,46 | 418,8 | 447,89 | 338,96 | 284,89 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 2052 | 131,5 | 319,59 | 320,86 | 362,94 | 396,35 | 287,42 | 233,35 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 1 721,8 | 131,5 | 276,59 | 278,86 | 298,94 | 335,95 | 227,02 | 172,95 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 52 | - | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 12 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 278,20 | - | 40 | 40 | 53 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 8,96 | 1 | 1,08 | 1,2 | 1,32 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 304,14 | 1 | 41,4 | 41,4 | 54,54 | 50,09 | 50,09 | 50,09 |  |
| Обеспечение безопасности объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. Обеспечение библиотек современным оборудованием для безопасности библиотек и пользователей - всего |  |  | 208,7 | 15,10 | 24,4 | 26,2 | 32 | 37 | 37 | 37 | разработка и экспертиза нормативной и учебно-методической базы, экспертиза проектной документации и технического оснащения системами защиты от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение федеральных библиотек современным оборудованием для безопасности библиотек и библиотечных фондов, хранения и использования фондов каталогов для безопасного и комфортного пребывания пользователей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Минкультуры России) - всего |  |  | 198,25 | 14,75 | 23,5 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 52,25 | 1,75 | 4,5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 146 | 13 | 19 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 10,45 | 0,35 | 0,9 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 100. Проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности посетителей и работников музеев, безопасности и сохранности предметов музейного фонда Российской Федерации - всего |  |  | 1011,25 | 28,75 | 84,5 | 86 | 120 | 134 | 279 | 279 | предполагается ежегодно осуществлять обеспечение современными техническими средствами охраны 1 - 6 федеральных музеев и не менее 3 региональных музеев с учетом приоритета, а также обслуживание действующих технических средств охраны |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 815,25 | 28,75 | 59,5 | 61 | 85 | 97 | 242 | 242 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 515,25 | 28,75 | 59,5 | 61 | 85 | 97 | 92 | 92 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 57,25 | 1,75 | 4,5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 262 | 27 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 196 | - | 25 | 25 | 35 | 37 | 37 | 37 |  |
| Государственный Эрмитаж (субсидии бюджетным учреждениям) |  |  | 300 | - | - | - | - | - | 150 | 150 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 196 | - | 25 | 25 | 35 | 37 | 37 | 37 |  |
| 101. Проведение работ по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов - федеральный бюджет (Росархив) (прочие нужды) |  |  | 495,37 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 43,17 | 84,99 | 118,79 | 130,67 | снижение рисков утраты архивных документов в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также преступных посягательств |
| Итого по разделу |  |  | 1715,32 | 83,1 | 148,15 | 151,46 | 195,17 | 255,99 | 434,79 | 446,67 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 1508,87 | 82,75 | 122,25 | 125,26 | 158,17 | 216,99 | 395,79 | 407,67 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 713,5 | 43,5 | 83 | 86,01 | 115 | 132 | 127 | 127 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 109,5 | 3,5 | 9 | 12,01 | 20 | 25 | 20 | 20 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 408 | 40 | 49 | 49 | 60 | 70 | 70 | 70 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 196 | - | 25 | 25 | 35 | 37 | 37 | 37 |  |
| Государственный Эрмитаж (субсидии бюджетным учреждениям) |  |  | 300 | - | - | - | - | - | 150 | 150 |  |
| Росархив (прочие нужды) |  |  | 495,37 | 39,25 | 39,25 | 39,25 | 43,17 | 84,99 | 118,79 | 130,67 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 206,45 | 0,35 | 25,9 | 26,2 | 37 | 39 | 39 | 39 |  |
| Сохранение уникальных записей из коллекции Гостелерадиофонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. Выпуск 4 альбомов аудио- и аудиовизуальных произведений под общим названием "Золотой фонд отечественного телевидения и радио" - федеральный бюджет (Роспечать) (прочие нужды) |  |  | 28,14 | - | 4,58 | 3,86 | 4,25 | 4,67 | 5,14 | 5,65 | распространение 4 альбомов планируется осуществить среди молодежи через Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Выпускаемые альбомы будут ориентировать зрителей на высокие нравственные идеалы, расширять кругозор, способствовать приобщению к духовным и нравственным традициям своего народа |
| Итого по разделу - федеральный бюджет (Роспечать) (прочие нужды) |  |  | 28,14 | - | 4,58 | 3,86 | 4,25 | 4,67 | 5,14 | 5,65 |  |
| Итого по направлению |  |  | 51240,48 | 5055,25 | 5527,83 | 5461,98 | 8639,79 | 9509,17 | 8714,45 | 8332 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 50329,68 | 5033,73 | 5408,67 | 5342,54 | 8483,17 | 9344,51 | 8549,77 | 8167,29 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 47169,6 | 4794,03 | 5148,79 | 5080,39 | 8194,8 | 9027,3 | 7670,83 | 7253,46 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 45808,5 | 4731,03 | 4977,79 | 4913,39 | 7965,8 | 8783,6 | 7427,13 | 7009,76 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 752,3 | 63 | 86 | 82 | 119 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 608,8 | - | 85 | 85 | 110 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |  |
| Росархив |  |  | 2071,94 | 239,7 | 255,3 | 258,3 | 284,13 | 312,54 | 343,8 | 378,18 |  |
| Роспечать |  |  | 28,14 | - | 4,58 | 3,86 | 4,25 | 4,67 | 5,14 | 5,65 |  |
| Государственный Эрмитаж - всего |  |  | 1060 | - | - | - | - | - | 530 | 530 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 720 | - | - | - | - | - | 360 | 360 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 340 | - | - | - | - | - | 170 | 170 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 794,94 | 15,42 | 100,68 | 104,12 | 139,08 | 145,21 | 145,21 | 145,21 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 115,85 | 6,1 | 18,48 | 15,32 | 17,54 | 19,45 | 19,47 | 19,5 |  |
| V. Направление по участию России в международном культурном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие России в международном культурном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. Поддержка гастрольной деятельности отечественных творческих коллективов за рубежом - всего |  |  | 268,66 | 24 | 33,6 | 38,26 | 48 | 51,6 | 41,6 | 31,6 | планируется ежегодно поддерживать 4 - 9 гастрольных акций театральных коллективов и 6 - 12 - музыкальных коллективов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 218,88 | 20 | 28 | 31,88 | 40 | 43 | 33 | 23 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 49,78 | 4 | 5,6 | 6,38 | 8 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| 104. Участие ведущих зарубежных творческих коллективов в российских фестивалях и акциях - всего |  |  | 174,14 | 10,5 | 18,24 | 22,79 | 40 | 40,87 | 25,87 | 15,87 | планируется ежегодно поддерживать 1 - 5 театральных проектов и 2 - 7 музыкальных проектов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 145,52 | 8,75 | 15,2 | 20,16 | 35 | 35,47 | 20,47 | 10,47 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 28,62 | 1,75 | 3,04 | 2,63 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 105. Поддержка международных творческих мероприятий в области современного изобразительного искусства и выставочной деятельности - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 106,46 | 7,46 | 10 | 11 | 25 | 26 | 16 | 11 | оказание поддержки не менее 3 международных творческих мероприятий в области современного изобразительного искусства и выставочной деятельности ежегодно |
| 106. Проведение международных акций, направленных на пропаганду достижений народного художественного творчества и укрепления диалога культур, - всего |  |  | 137,4 | 10,55 | 15,05 | 21,6 | 30 | 32,4 | 15,4 | 12,4 | ежегодно проведение 2 - 6 международных фестивалей народного творчества и фольклора |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 108,33 | 8,79 | 12,54 | 18 | 25 | 27 | 10 | 7 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 29,07 | 1,76 | 2,51 | 3,6 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 107. Осуществление международного студенческого обмена, организация стажировок, проведение в России мастер-классов зарубежными деятелями искусства - федеральный бюджет (Минкультуры России) (прочие нужды) |  |  | 159,6 | 6,6 | 20 | 24 | 35 | 37 | 20 | 17 | развитие международного сотрудничества, интеграция отечественного образования в области культуры и искусства с зарубежными творческими школами. Ежегодное направление от 10 до 35 студентов в рамках студенческого обмена, от 10 до 20 преподавателей на стажировку в зарубежные учебные заведения сроком до 2 месяцев, а также проведение зарубежными деятелями искусств мастер-классов по различным видам искусства в российских учебных заведениях |
| 108. Презентация современной русской литературы и книгоиздания на ведущих международных книжных выставках-ярмарках - федеральный бюджет (Роспечать) (прочие нужды) |  |  | 1215,77 | 150 | 150 | 150 | 165 | 181,5 | 199,65 | 219,62 | организация полномасштабной программы "Россия - Почетный гость" дважды в год, участие в 10 зарубежных ярмарках без статуса "Почетного гостя" |
| 109. Организация переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, - федеральный бюджет (Роспечать) (субсидии юридическим лицам) |  |  | 324,2 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48,4 | 53,24 | 58,56 | поддержка переводов не менее 40 произведений с русского языка на иностранные |
| Итого по разделу |  |  | 2386,22 | 249,11 | 286,89 | 307,65 | 387 | 417,77 | 371,76 | 366,05 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 2278,76 | 241,6 | 275,74 | 295,04 | 369 | 398,37 | 352,36 | 346,65 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 738,79 | 51,6 | 85,74 | 105,04 | 160 | 168,47 | 99,47 | 68,47 |  |
| Роспечать - всего |  |  | 1539,97 | 190 | 190 | 190 | 209 | 229,9 | 252,89 | 278,18 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 1215,77 | 150 | 150 | 150 | 165 | 181,5 | 199,65 | 219,62 |  |
| субсидии юридическим лицам |  |  | 324,20 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48,4 | 53,24 | 58,56 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 107,46 | 7,51 | 11,15 | 12,61 | 18 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |  |
| Итого по направлению |  |  | 2386,22 | 249,11 | 286,89 | 307,65 | 387 | 417,77 | 371,76 | 366,05 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 2278,76 | 241,6 | 275,74 | 295,04 | 369 | 398,37 | 352,36 | 346,65 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России (прочие нужды) |  |  | 738,79 | 51,6 | 85,74 | 105,04 | 160 | 168,47 | 99,47 | 68,47 |  |
| Роспечать - всего |  |  | 1539,97 | 190 | 190 | 190 | 209 | 229,9 | 252,89 | 278,18 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 1215,77 | 150 | 150 | 150 | 165 | 181,5 | 199,65 | 219,62 |  |
| субсидии юридическим лицам |  |  | 324,2 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48,4 | 53,24 | 58,56 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 107,46 | 7,51 | 11,15 | 12,61 | 18 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |  |
| VI. Направление по инвестициям в сферу культуры и развитию материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в сферу культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. Федеральные адресные инвестиционные программы - всего (федеральный бюджет) |  |  | 108187,35 | 14146,81 | 12534,25 | 12531,98 | 16375,48 | 15964,45 | 17975,9 | 18658,49 | обеспечение сохранности объектов культуры, развитие инфраструктуры учреждений культуры в соответствии с приложениями № 5 и 7 к Программе |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России (капитальные вложения) |  |  | 91814,83 | 12716,59 | 10089,35 | 8414,58 | 13875,48 | 14114,45 | 15525,9 | 17078,49 |  |
| Росархив (капитальные вложения) |  |  | 4610 | 310 | 600 | 500 | 650 | 700 | 1350 | 500 |  |
| Государственный Эрмитаж (капитальные вложения) |  |  | 10832,53 | 970,23 | 1694,9 | 3467,4 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Госфильмофонд (капитальные вложения) |  |  | 930 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 80 |  |
| 111. Субсидии на строительство региональных объектов культуры - всего |  |  | 7304,22 | 850 | 1070 | 1070 | 1273,75 | 1259,8 | 720,33 | 1060,34 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6232,92 | 800 | 1000 | 1000 | 1070,48 | 988,17 | 582,73 | 791,54 |  |
| Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 6041,92 | 800 | 1000 | 1000 | 1070,48 | 988,17 | 488,73 | 694,54 |  |
| Росархив (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 191 | - | - | - | - | - | 94 | 97 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 1071,3 | 50 | 70 | 70 | 203,27 | 271,63 | 137,6 | 268,8 |  |
| 112. Приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования и др.) для учреждений культуры - федеральный бюджет (Минкультуры России) (субсидии бюджетным учреждениям) |  |  | 1787,76 | 100 | 198,88 | 198,88 | 365 | 375 | 275 | 275 | повышение уровня обеспеченности учреждений культуры современным оборудованием до 42,5 процента от необходимой потребности |
| 113. Обновление специального оборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению (открытое акционерное общество "Московская специализированная типография № 27") - федеральный бюджет (Роспечать) (субсидии юридическим лицам) |  |  | 84,86 | 18,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,55 | 12,71 | ежегодное производство не менее 61 названий книг для инвалидов по зрению |
| 114. Содержание федерального государственного бюджетного учреждения "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" (г. Москва) и федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" (г. Санкт-Петербург) - федеральный бюджет (Минкультуры России) (субсидии бюджетным учреждениям) |  |  | 1146,61 | 171,26 | 171,26 | 171,26 | 188,39 | 207,23 | 129,98 | 107,23 | содержание федерального государственного бюджетного учреждения "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" г. Москва и федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" (г. Санкт-Петербург) для обеспечения выполнения возложенных на них функций |
| 115. Модернизация учреждений культуры села, в том числе обновление материально-технической базы и приобретение специального оборудования, - всего |  |  | 161,52 | - | 24 | 24 | 26,4 | 29,04 | 29,04 | 29,04 | при условии софинансирования мероприятия из программ субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета будет переоснащено 13 модельных Домов культуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 134,6 | - | 20 | 20 | 22 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 26,92 | - | 4 | 4 | 4,4 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |  |
| 116. Обеспечение сельского населения специализированным автомобильным транспортом - всего |  |  | 528,4 | - | 80 | 80 | 88 | 96,8 | 96,8 | 86,8 | планируется приобретение до 95 (в зависимости от комплектации) единиц специализированного автомобильного транспорта для сельских населенных пунктов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 259,2 | - | 40 | 40 | 44 | 48,4 | 48,4 | 38,4 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 269,2 | - | 40 | 40 | 44 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |  |
| 117. Укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов - всего |  |  | 80,76 | - | 12 | 12 | 13,2 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | планируется ежегодно поддерживать не менее 8 творческих коллективов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - Минкультуры России (субсидии субъектам Российской Федерации) |  |  | 67,3 | - | 10 | 10 | 11 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 13,46 | - | 2 | 2 | 2,2 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |  |
| Итого по разделу |  |  | 119281,48 | 15286,67 | 14100,89 | 14098,62 | 18340,72 | 17957,34 | 19253,12 | 20244,12 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 117900,6 | 15236,67 | 13984,89 | 13982,62 | 18086,85 | 17630,05 | 19059,86 | 19919,66 |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 101252,22 | 13787,85 | 11529,49 | 9854,72 | 15576,35 | 15769,55 | 16504,31 | 18229,96 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  | 91814,83 | 12716,59 | 10089,35 | 8414,58 | 13875,48 | 14114,45 | 15525,9 | 17078,49 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 6503,02 | 800 | 1070 | 1070 | 1147,48 | 1072,87 | 573,43 | 769,24 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 2934,37 | 271,26 | 370,14 | 370,14 | 553,39 | 582,23 | 404,98 | 382,23 |  |
| Росархив - всего |  |  | 4801 | 310 | 600 | 500 | 650 | 700 | 1444 | 597 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  | 4610 | 310 | 600 | 500 | 650 | 700 | 1350 | 500 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 191 | - | - | - | - | - | 94 | 97 |  |
| Государственный Эрмитаж (капитальные вложения) |  |  | 10832,53 | 970,23 | 1694,9 | 3467,4 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Госфильмофонд (капитальные вложения) |  |  | 930 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 80 |  |
| Роспечать (субсидии юридическим лицам) |  |  | 84,86 | 18,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,55 | 12,71 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 1380,88 | 50 | 116 | 116 | 253,87 | 327,29 | 193,26 | 324,46 |  |
| Итого по направлению |  |  | 119281,48 | 15286,67 | 14100,89 | 14098,62 | 18340,72 | 17957,34 | 19253,12 | 20244,12 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 117900,6 | 15236,67 | 13984,89 | 13982,62 | 18086,85 | 17630,05 | 19059,86 | 19919,66 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 101252,22 | 13787,85 | 11529,49 | 9854,72 | 15576,35 | 15769,55 | 16504,31 | 18229,96 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  | 91814,83 | 12716,59 | 10089,35 | 8414,58 | 13875,48 | 14114,45 | 15525,90 | 17078,49 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 6503,02 | 800 | 1070 | 1070 | 1147,48 | 1072,87 | 573,43 | 769,24 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 2934,37 | 271,26 | 370,14 | 370,14 | 553,39 | 582,23 | 404,98 | 382,23 |  |
| Росархив - всего |  |  | 4801 | 310 | 600 | 500 | 650 | 700 | 1444 | 597 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  | 4610 | 310 | 600 | 500 | 650 | 700 | 1350 | 500 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 191 | - | - | - | - | - | 94 | 97 |  |
| Государственный Эрмитаж (капитальные вложения) |  |  | 10832,53 | 970,23 | 1694,9 | 3467,4 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Госфильмофонд (капитальные вложения) |  |  | 930 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 80 |  |
| Роспечать (субсидии юридическим лицам) |  |  | 84,86 | 18,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,55 | 12,71 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 1380,88 | 50 | 116 | 116 | 253,87 | 327,29 | 193,26 | 324,46 |  |
| Итого по Программе |  |  | 192863,03 | 22065,61 | 22498,87 | 22510,07 | 30775,55 | 31532,05 | 31574,86 | 31906,01 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего |  |  | 186513,57 | 21758,52 | 21758,52 | 21758,52 | 29704,5 | 30333,5 | 30500 | 30700 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры России - всего |  |  | 163794,49 | 19705 | 18677,74 | 17002,97 | 26503,87 | 27725,66 | 26595,52 | 27583,72 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  | 91814,84 | 12716,59 | 10089,35 | 8414,58 | 13875,48 | 14114,45 | 15525,90 | 17078,49 |  |
| прочие нужды |  |  | 58048,65 | 5692,3 | 6536,99 | 6536,99 | 10181,49 | 11157,37 | 9299,94 | 8643,57 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 795,36 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 116,34 | 127,97 | 120,5 | 116 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 4949,67 | 391,26 | 625,14 | 625,14 | 879,39 | 935,33 | 758,08 | 735,33 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 8185,97 | 800 | 1321,41 | 1321,41 | 1451,18 | 1390,54 | 891,1 | 1010,33 |  |
| Росархив - всего |  |  | 6994,53 | 565,7 | 871,8 | 774,8 | 952,18 | 1032,3 | 1806,38 | 991,37 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  | 4610 | 310 | 600 | 500 | 650 | 700 | 1350 | 500 |  |
| прочие нужды |  |  | 2079,26 | 240,7 | 256,3 | 259,3 | 285,13 | 313,54 | 344,9 | 379,39 |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  | 114,29 | 15 | 15,5 | 15,5 | 17,05 | 18,76 | 17,49 | 14,99 |  |
| субсидии субъектам Российской Федерации |  |  | 191 | - | - | - | - | - | 94 | 97 |  |
| Роспечать - всего |  |  | 2902,03 | 367,6 | 364,08 | 363,36 | 398,45 | 425,54 | 468,09 | 514,91 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  | 1315,27 | 159 | 163,58 | 162,86 | 178,95 | 196,64 | 216,3 | 237,94 |  |
| субсидии юридическим лицам |  |  | 1586,76 | 208,6 | 200,5 | 200,5 | 219,5 | 228,9 | 251,79 | 276,97 |  |
| Государственный Эрмитаж - всего |  |  | 11892,53 | 970,23 | 1694,9 | 3467,4 | 1700 | 1000 | 1530 | 1530 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  | 10832,53 | 970,23 | 1694,9 | 3467,4 | 1700 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| прочие нужды |  |  | 720 | - | - | - | - | - | 360 | 360 |  |
| субсидии бюджетным учреждениям |  |  | 340 | - | - | - | - | - | 170 | 170 |  |
| Госфильмофонд (капитальные вложения) |  |  | 930 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 80 |  |
| бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 3858,98 | 94,81 | 454,37 | 457,47 | 670,73 | 772,82 | 638,79 | 769,99 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 2490,47 | 212,28 | 285,98 | 294,08 | 400,32 | 425,73 | 436,07 | 436,02 |  |

____________