|  |  | Документ подписан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
| П А С П О Р Т |  | Ответственный исполнитель ГП - Зимняков Юрий Васильевич |  |  |
| государственной программы |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| «Культура Новосибирской области» |  | Сертификат: 1a9f66ef4bcdd25b937de2ba8a8f0db9 |  |  |
|  |  | Владелец: Зимняков Юрий Васильевич |  |  |
|  |  | Действителен: с 14.06.2023 по 06.09.2024 |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Зимняков Юрий Васильевич |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2015 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 76,5 миллионов единиц в год к концу 2030 года" |  |  |  |
|  | Цель 2 "Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 630 творческих инициатив и проектов" |  |  |  |
|  | Цель 3 "Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 82 процентов к концу 2030 года" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие деятельности организаций культуры" Направление (подпрограмма) 2 "Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры" Направление (подпрограмма) 3 "Развитие культурной инфраструктуры" |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 56 746 129,36 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой | Возможности для самореализации и развития талантов/ Развитие культуры |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 76,5 миллионов единиц в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры | ГП | Возрастание | Процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Постановление Правительства РФ "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" " от 15.04.2014 № 317 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года. |
| 2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 109,5 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений Президента Российской Федерации "Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года" от 27.02.2019 № Пр-294 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП | Возрастание | Тысяча единиц | 30 797 | 2022 | 38 489 | 47 669 | 52 436 | 57 494 | 62 407 | 67 319 | 76 499 |  | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года. |
| Цель государственной программы «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 630 творческих инициатив и проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | ГП | Возрастание | Единица | 154 | 2023 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |  | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года. |
| Цель государственной программы «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 82 процентов к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 69,2 | 2021 | 70,5 | 70,7 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | Распоряжение "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года" от 29.02.2016 № 326-р | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года. |
| 2. | Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии | ГП | Возрастание | Процент | 87,8 | 2023 | 88,06 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | Распоряжение "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года " от 29.02.2016 № 326-р | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года. |
| 3. | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 76,7 | 2021 | 77,7 | 78,9 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | Распоряжение "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года" от 29.02.2016 № 326-р | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года. |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 76,5 миллионов единиц в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 95 |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 1.3. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП | Тысяча единиц | 2 790 | 5 457 | 8 691 | 12 021 | 16 016 | 20 166 | 23 026 | 25 715 | 29 103 | 32 224 | 34 822 | 38 489 |
| 2. | Цель государственной программы «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 630 творческих инициатив и проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | ГП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 203 |
| 3. | Цель государственной программы «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 82 процентов к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | 69,9 | X | X | 69,9 | X | X | 69,9 | X | X | 70,5 |
| 3.2. | Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 88,06 |
| 3.3. | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | 76,8 | X | X | 76,8 | X | X | 76,8 | X | X | 77,7 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Развитие деятельности организаций культуры" |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новосибирская область)" Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.1.1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Повышена доступность для жителей Новосибирской области произведений филармонической музыки за счет открытия виртуальных концертных залов |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования государственной системы в сфере культуры" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 1.2.1 | Реализация функций, возложенных на министерство культуры Новосибирской области и подведомственные ему государственные учреждения | Возложенные функции и полномочия на МК НСО и подведомственные ему государственные учреждения реализованы в полном объеме. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в государственных образовательных учреждениях, подведомственных МК НСО. Проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 1.2.2 | Повышение квалификации специалистов в сфере культуры | Проведены мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов в сфере культуры |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка деятельности организаций в сфере культуры" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 1.3.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области | Повышен уровень комплектования библиотек. Созданы новые театральные постановки. Укреплена материально-техническая база (проведен капитальный ремонт зданий, приобретено оборудование и т,д.) региональных, муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области |  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 1.3.2 | Поддержка творческой деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Новосибирской области | Проведены крупные общественно-значимые мероприятия, гастроли, реализованы театрально-концертные проекты учреждениями, подведомственными МК НСО |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 1.3.3 | Поддержка творческих инициатив населения, организаций, выдающихся деятелей и творческих союзов в сфере культуры | Проведены мероприятия самодеятельного творчества, поддержаны творческие проекты в сфере культуры |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры" |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новосибирская область)" Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 2.1.1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечение организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры |
| 2.1.2 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Вовлечены граждане в культурную деятельность, сохранение культурного наследия путем участия в федеральной программе "Волонтеры культуры". Оказана поддержка проектам добровольческих движений |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры |
| 2.1.3 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Реализован проект, направленный на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, поддержаны любительские творческие коллективы, реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и изобразительного искусства. Поддержана талантливая молодежь в сфере музыкального искусства. Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев. Поддержаны лучшие сельские учреждения культуры и их работники |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 3 | Направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры" |  |  |  |
| 3.1 | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)" Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 3.1.1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Проведена реновация региональных и муниципальных организаций культуры, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение музеев, театров. Модернизированы и оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Созданы и отремонтированы сельские учреждения культурно-досугового типа, приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы). Переоснащены библиотеки по модельному стандарту |  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 3.2 | Ведомственный проект "Развитие учреждений в сфере культуры" Петухов Юрий Федорович |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 3.2.1 | Повышение уровня развития сети учреждений (организаций) в сфере культуры на территории Новосибирской области | Повышение уровня развития сети учреждений (организаций) в сфере культуры на территории Новосибирской области путем строительства и реконструкции учреждений сферы культуры за счет средств областного бюджета Новосибирской области |  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение культурного наследия" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 3.3.1 | Реализация функций, возложенных на государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области и подведомственные ей государственные учреждения | Возложенные функции и полномочия на ГИООКН НСО и подведомственные ей государственные учреждения реализованы в полном объеме |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии Число посещений культурных мероприятий |
| 3.3.2 | Сохранение и популяризация культурного и военно-исторического наследия народов России | Проведен ремонт памятников и других мемориальных объектов. Проведены мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию нематериального культурного и военно-исторического наследия народов России учреждениями, подведомственными МК НСО |  | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, доступностью и качеством услуг организаций культуры Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии Число посещений культурных мероприятий |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Культура Новосибирской области" (всего), в том числе: | 8 397 952,36 | 7 774 304,40 | 8 404 368,70 | 9 913 849,80 | 7 481 210,40 | 8 874 575,60 | 6 904 575,60 | 57 750 836,86 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 8 364 096,10 | 7 748 217,70 | 8 372 116,90 | 9 900 947,00 | 7 468 307,60 | 8 861 672,80 | 6 891 672,80 | 57 607 030,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 367 469,70 | 72 074,40 | 756 241,10 | 69 351,10 | 69 351,10 | 69 351,10 | 69 351,10 | 1 473 189,60 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 079 399,50 | 644 775,30 | 1 363 038,00 | 395 587,30 | 395 587,30 | 395 587,30 | 395 587,30 | 4 669 562,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 108 255,76 | 665 862,00 | 1 390 289,80 | 403 490,10 | 403 490,10 | 403 490,10 | 403 490,10 | 4 778 367,96 |
| Внебюджетные источники | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 2 983,60 | 2 983,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 967,20 |
| Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 1 267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования государственной системы в сфере культуры" (всего), в том числе: | 5 053 063,50 | 5 376 872,20 | 5 673 247,40 | 5 673 247,40 | 5 673 247,40 | 5 673 247,40 | 5 673 247,40 | 38 796 172,70 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 053 063,50 | 5 376 872,20 | 5 673 247,40 | 5 673 247,40 | 5 673 247,40 | 5 673 247,40 | 5 673 247,40 | 38 796 172,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 11 530,50 | 11 436,80 | 11 436,80 | 11 436,80 | 11 436,80 | 11 436,80 | 11 436,80 | 80 151,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка деятельности организаций в сфере культуры" (всего), в том числе: | 1 343 233,60 | 1 006 258,50 | 854 676,90 | 854 676,90 | 854 676,90 | 854 676,90 | 854 676,90 | 6 622 876,60 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 330 816,10 | 993 578,30 | 841 980,60 | 841 980,60 | 841 980,60 | 841 980,60 | 841 980,60 | 6 534 297,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 88 580,90 | 54 842,90 | 51 909,10 | 51 909,10 | 51 909,10 | 51 909,10 | 51 909,10 | 402 969,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 581 181,10 | 379 137,50 | 379 949,50 | 379 949,50 | 379 949,50 | 379 949,50 | 379 949,50 | 2 860 066,10 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 588 598,60 | 386 817,70 | 387 645,80 | 387 645,80 | 387 645,80 | 387 645,80 | 387 645,80 | 2 913 645,30 |
| Внебюджетные источники | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 172 905,00 | 8 953,90 | 8 953,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 812,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 172 778,90 | 8 953,90 | 8 953,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 686,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 395,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395,90 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)" (всего), в том числе: | 385 241,76 | 0,00 | 986 799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 041,46 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 375 030,50 | 0,00 | 967 450,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 481,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 254 331,20 | 0,00 | 686 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 221,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 253 661,30 | 0,00 | 967 450,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 112,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 263 872,56 | 0,00 | 986 799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 672,26 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект "Развитие учреждений в сфере культуры" (всего), в том числе: | 1 281 187,30 | 1 241 144,20 | 734 039,50 | 3 239 274,20 | 806 634,80 | 2 200 000,00 | 230 000,00 | 9 732 280,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 270 587,30 | 1 227 944,20 | 734 039,50 | 3 239 274,20 | 806 634,80 | 2 200 000,00 | 230 000,00 | 9 708 480,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 210 600,00 | 263 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 800,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Сохранение культурного наследия" (всего), в том числе: | 161 053,40 | 141 075,60 | 146 651,30 | 146 651,30 | 146 651,30 | 146 651,30 | 146 651,30 | 1 035 385,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 160 569,80 | 140 869,10 | 146 444,80 | 146 444,80 | 146 444,80 | 146 444,80 | 146 444,80 | 1 033 662,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8 227,10 | 5 794,70 | 6 005,20 | 6 005,20 | 6 005,20 | 6 005,20 | 6 005,20 | 44 047,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 40 911,20 | 15 637,80 | 15 637,80 | 15 637,80 | 15 637,80 | 15 637,80 | 15 637,80 | 134 738,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 41 394,80 | 15 844,30 | 15 844,30 | 15 844,30 | 15 844,30 | 15 844,30 | 15 844,30 | 136 460,60 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект "Развитие учреждений в сфере культуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования государственной системы в сфере культуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка деятельности организаций в сфере культуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Сохранение культурного наследия" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новосибирская область)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новосибирская область)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |