ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

государственной программы

Новосибирской области «Культура Новосибирской области»

- 1. Основные положения

| Куратор государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | Петухов Ю.Ф., первый заместитель Губернатора Новосибирской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | Зимняков Ю.В., и.о. министра культуры Новосибирской области |
| Период реализации | Этап I: 2015 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | 1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 76,5 млн. единиц в год к концу 2030 года. 2. Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 630 творческих инициатив и проектов. 3. Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 82 % к концу 2030 года |
| Задачи (направления) государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | - «Развитие деятельности организаций культуры» - «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» - «Развитие культурной инфраструктуры» |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств областного бюджета за весь период реализации | 89 743 295,7 тыс. рублей |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации/ Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | Национальная цель - возможности для самореализации и развития талантов Показатели: - увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; - увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций в сфере культуры, до 15% к 2030 году; - создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |

2. Показатели государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» и ее структурных элементов

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 76,5 млн. единиц в год к концу 2030 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (задача) государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - «Развитие деятельности организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | ГП РФ, ВДЛ | Миллион единиц | 33,57 | 2023 | 38,48 | 47,66 | 52,58 | 57,49 | 62,40 | 67,31 | 76,49 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление»ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |  | % | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» |
| 3. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области |  | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МК НСО |  | ГИС «Программно-целевое управление» |
| Структурный элемент – Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования государственной системы в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций культуры и искусства, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, трудоустроившихся по полученной специальности или поступивших в образовательные организации высшего образования культуры и искусства |  | Процент | 88,0 | 2023 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  | МК НСО |  | ГИС «Программно-целевое управление» |
| 2. | Количество специалистов в сфере культуры, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию |  | Человек | 30 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | МК НСО |  | ГИС «Программно-целевое управление» |
| Структурный элемент – Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности организаций в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Новосибирской области с участием средств федерального бюджета. | ФП вне НП | Единица | 17720 | 2023 | 17720 | 17286 | 17286 | 17286 | 17286 | 17286 | 17286 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО |  | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы. | ФП вне НП | Единица | 60 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО |  | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3. | Количество проведенных крупных общественно-значимых мероприятий, гастролей, театрально-концертных проектов |  | Единица | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на поддержку самодеятельного творчества и творческих инициатив |  | Единица | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | МК НСО | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | ГИС «Программно-целевое управление» |
| 5. | Количество предоставленных на конкурсной основе субсидий (грантов в форме субсидий) на реализацию творческих проектов в сфере культуры |  | Единица | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | МК НСО | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | ГИС «Программно-целевое управление» |
| Структурный элемент – «Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новосибирская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в Новосибирской области (нарастающим итогом) | НП,ФП в НП | Единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| Цель государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее _630 творческих инициатив и проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (задача) государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | НП,ФП в НП | Единица | 154 | 2023 | 202 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | НП,ФП в НП | Человек | 3320 | 2023 | 4042 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций в сфере культуры, до 15% к 2030 году | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| Структурный элемент – «Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новосибирская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | НП,ФП в НП | Человек | 3754 | 2023 | 4727 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| Цель государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 82 % к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (задача) государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - «Развитие культурной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности организациями культуры | ГП РФ | Процент | 80,0 | 2023 | 81,1 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ | Процент | 71,49 | 2023 | 71,59 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 71,7 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3. | Доля объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии |  | Процент | 87,80 | 2023 | 88,06 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 |  | ГИООКН НСО |  | ГИС «Программно-целевое управление» |
| Структурный элемент – «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | НП,ФП в НП | Единица | 20 | 2023 | 27 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | НП,ФП в НП | Единица | 55 | 2023 | 67 | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» ГИИС «Электронный бюджет» |
| Структурный элемент – «Проект «Развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных учреждений сферы культуры на территории Новосибирской области |  | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | МС НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | ГИС «Программно-целевое управление» |
| Структурный элемент – Комплекс процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов, на которых проведены работы по ремонту, реставрации и благоустройству |  | Единица | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | МК НСО, ГИООКН НСО |  | ГИС «Программно-целевое управление» |
| 2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию нематериального культурного и военно-исторического наследия народов России |  | Единица | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | МК НСО | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. | ГИС «Программно-целевое управление» |

3. Структура государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цель государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 76,5 млн. единиц в год к концу 2030 года. |  |  |
| 1.1 | Направление (задача) государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - «Развитие деятельности организаций культуры» |  |  |
| 1.1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования государственной системы в сфере культуры» |  |  |
|  | Министерство культуры Новосибирской области |  | Срок реализации 2024 - 2030 |
| 1.1.1.1 | Обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Новосибирской области | Обеспечена деятельность государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Новосибирской области. Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в государственных образовательных учреждениях, подведомственных министерству культуры Новосибирской области. Проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры. | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области качеством предоставления услуг в сфере культуры Число посещений мероприятий организаций культуры |
| 1.1.1.2. | Повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры | Проведены мероприятия по повышению квалификации специалистов в сфере культуры | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 1.1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности организаций в сфере культуры» |  |  |
|  | Министерство культуры Новосибирской области |  | Срок реализации 2024 - 2030 |
| 1.1.2.1 | Развитие и укрепление материально-технической базы, учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области | Повышен уровень комплектования библиотек. Созданы новые театральные постановки. Проведены мероприятия по комплектованию и содержанию зоологической коллекции. Укреплена материально-техническая база (проведен капитальный ремонт зданий, приобретено оборудование) региональных, муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры Новосибирской области | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений. |
| 1.1.2.2 | Поддержка творческой деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Новосибирской области | Проведены крупные общественно-значимые мероприятия, гастроли, реализованы театрально-концертные проекты учреждениями, подведомственными министерству культуры Новосибирской области | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 1.1.2.3 | Поддержка творческих инициатив населения, организаций, выдающихся деятелей и творческих союзов в сфере культуры | Проведены мероприятия самодеятельного творчества, поддержаны творческие проекты в сфере культуры | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 1.1.3 | Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новосибирская область)» (Петухов Ю.Ф.) |  |  |
|  | Министерство культуры Новосибирской области |  | Срок реализации 2019 - 2024 |
| 1.1.3.1 | Граждане получат дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Повышена доступность для жителей Новосибирской области произведений филармонической музыки за счет открытия виртуальных концертных залов. | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 2 | Цель государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 630 творческих инициатив и проектов. |  |  |
| 2.1 | Направление (задача) государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» |  |  |
| 2.1.1 | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новосибирская область)» (Петухов Ю.Ф.) |  |  |
|  | Министерство культуры Новосибирской области |  | Срок реализации 2019 - 2024 |
| 2.1.1.1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Обеспечение организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 2.1.1.2 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Реализован проект, направленный на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, поддержаны любительские творческие коллективы, реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального и изобразительного искусства. Поддержана талантливая молодежь в сфере музыкального искусства. Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев. Поддержаны лучшие сельские учреждения культуры и их работники. | Число посещений мероприятий организаций культуры |
| 2.1.1.3 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской)деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Вовлечены граждане в культурную деятельность, сохранение культурного наследия путем участия в федеральной программе «Волонтеры культуры». Оказана поддержка проектам добровольческих движений | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 3 | Цель государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 82 % к концу 2030 года |  |  |
| 3.1 | Направление (задача) государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» - «Развитие культурной инфраструктуры» |  |  |
| 3.1.1 | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)» (Петухов Ю.Ф.) |  |  |
|  | Министерство культуры Новосибирской области |  | Срок реализации 2019 - 2024 |
| 3.1.1.1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | Проведена реновация региональных и муниципальных организаций культуры, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение музеев, театров. Модернизированы и оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Созданы и отремонтированы сельские учреждения культурно-досугового типа, приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы). Переоснащены библиотеки по модельному стандарту | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры Уровень обеспеченности организациями культуры Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 3.1.2 | Проект «Развитие учреждений в сфере культуры» (Петухов Ю.Ф.) |  |  |
|  | Министерство строительства Новосибирской области |  | Срок реализации 2024 - 2030 |
| 3.1.2.1 | Реализация к концу 2030 года не менее ___ проектов по строительству (реконструкции) объектов сферы культуры на территории Новосибирской области | Повышен уровень развития сети учреждений (организаций) в сфере культуры на территории Новосибирской области за счет реализации проектов по строительству, реконструкции | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень обеспеченности организациями культуры Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 3.1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия» |  |  |
|  | Министерство культуры Новосибирской области |  | Срок реализации 2024 - 2030 |
| 3.1.3.1 | Обеспечение функционирования государственной системы в сфере сохранения и использования объектов культурного наследия | Обеспечена деятельность государственной инспекции по охране объектов культурного наследия и подведомственных ей государственных учреждений | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 3.1.3.2 | Проведение ремонта памятников и других мемориальных объектов, воинских захоронений Новосибирской области | Отремонтированы памятники и другие мемориальные объекты. Проведен ремонт, реставрация, благоустройство и установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |
| 3.1.3.3 | Реализация мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию нематериального культурного и военно-исторического наследия народов России | Проведены мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию нематериального культурного и военно-исторического наследия народов России учреждениями, подведомственными министерству культуры Новосибирской области | Число посещений мероприятий организаций культуры Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

Новосибирской области «Культура Новосибирской области»

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» (всего): | 8 067 414,1 | 7 452 160,9 | 7 784 060,3 | 7 784 060,3 | 7 784 060,3 | 7 784 060,3 | 7 784 060,3 | 54 439 876,4 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 8 044 191,4 | 7 436 678,1 | 7 757 092,5 | 7 757 092,5 | 7 757 092,5 | 7 757 092,5 | 7 757 092,5 | 54 266 332,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 345 334,7 | 66 279,7 | 751 905,4 | 751 905,4 | 751 905,4 | 751 905,4 | 751 905,4 | 4 171 141,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 049 543,7 | 639 920,3 | 1 076 421,3 | 1 076 421,3 | 1 076 421,3 | 1 076 421,3 | 1 076 421,3 | 7 071 570,5 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 067 766,4 | 650 403,1 | 1 098 389,1 | 1 098 389,1 | 1 098 389,1 | 1 098 389,1 | 1 098 389,1 | 7 210 114,9 |
| Внебюджетные источники | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 |
| Объем налоговых расходов Новосибирской области (справочно) | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 395,8 | 2 770,6 |
| Структурный элемент «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)» (всего), в том числе: | 365 635,5 | 0,0 | 700 908,2 | 700 908,2 | 700 908,2 | 700 908,2 | 700 908,2 | 3 870 176,3 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 361 954,6 | 0,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 3 796 404,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 238 971,2 | 0,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 3 673 421,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 235 986,6 | 0,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 686 890,0 | 3 670 436,6 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 239 667,5 | 0,0 | 700 908,2 | 700 908,2 | 700 908,2 | 700 908,2 | 700 908,2 | 3 744 208,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Новосибирская область)» (всего), в том числе: | 172 828,1 | 8 953,9 | 8 953,9 | 8 953,9 | 8 953,9 | 8 953,9 | 8 953,9 | 226 551,5 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 172 779,1 | 8 953,9 | 8 953,9 | 8 953,9 | 8 953,9 | 8 953,9 | 8 953,9 | 226 502,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 2 400,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400,1 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 449,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Новосибирская область)» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Проект «Развитие учреждений в сфере культуры» (всего), в том числе: | 1 274 761,0 | 1 230 469,5 | 734 039,5 | 734 039,5 | 734 039,5 | 734 039,5 | 734 039,5 | 6 175 428,0 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 1 272 740,8 | 1 227 944,2 | 734 039,5 | 734 039,5 | 734 039,5 | 734 039,5 | 734 039,5 | 6 170 882,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 200 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450 000,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 202 020,2 | 252 525,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454 545,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования государственной системы в сфере культуры» (всего), в том числе: | 4 779 168,6 | 5 073 109,8 | 5 349 185,7 | 5 349 185,7 | 5 349 185,7 | 5 349 185,7 | 5 349 185,7 | 36 598 206,9 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 4 779 168,6 | 5 073 109,8 | 5 349 185,7 | 5 349 185,7 | 5 349 185,7 | 5 349 185,7 | 5 349 185,7 | 36 598 206,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 11 530,5 | 11 436,8 | 11 436,8 | 11 436,8 | 11 436,8 | 11 436,8 | 11 436,8 | 80 151,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Поддержка деятельности организаций в сфере культуры» (всего), в том числе: | 1 323 277,8 | 1 007 158,9 | 853 339,4 | 853 339,4 | 853 339,4 | 853 339,4 | 853 339,4 | 6 597 133,8 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 1 306 062,6 | 994 398,2 | 840 586,7 | 840 586,7 | 840 586,7 | 840 586,7 | 840 586,7 | 6 503 394,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 88 580,9 | 54 842,9 | 53 578,6 | 53 578,6 | 53 578,6 | 53 578,6 | 53 578,6 | 411 316,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 598 543,8 | 380 272,8 | 379 883,8 | 379 883,8 | 379 883,8 | 379 883,8 | 379 883,8 | 2 878 235,6 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 610 759,0 | 388 033,5 | 387 636,5 | 387 636,5 | 387 636,5 | 387 636,5 | 387 636,5 | 2 936 975,1 |
| Внебюджетные источники | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия» (всего), в том числе: | 151 743,1 | 132 468,9 | 137 633,6 | 137 633,6 | 137 633,6 | 137 633,6 | 137 633,6 | 972 379,9 |
| Областной бюджет Новосибирской области | 151 485,7 | 132 272,0 | 137 436,7 | 137 436,7 | 137 436,7 | 137 436,7 | 137 436,7 | 970 941,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2 652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 652,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 12 613,2 | 9 647,5 | 9 647,5 | 9 647,5 | 9 647,5 | 9 647,5 | 9 647,5 | 70 498,2 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 12 870,6 | 9 844,4 | 9 844,4 | 9 844,4 | 9 844,4 | 9 844,4 | 9 844,4 | 71 936,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполняющий обязанности

министра культуры Новосибирской области										          Ю.В. Зимняков